## Sheet1
Tasks | Tasks Name | Duration | Start Date | End date
| Stock market prediction | 83 | 2022-06-09 | 2022-09-03
1 | Proposal of the project | 3 | 2022-06-09 | 2022-06-11
2 | Introduction | 20 | 2022-06-12 | 2022-07-01
3 | Research aims and ojectives | 6 | 2022-06-12 | 2022-06-17
4 | problem statement | 5 | 2022-06-18 | 2022-06-22
5 | Proposed solution | 5 | 2022-06-23 | 2022-06-27
6 | Expected output | 4 | 2022-06-28 | 2022-07-01
7 | Research | 14 | 2022-07-02 | 2022-07-15
8 | Background research | 4 | 2022-07-02 | 2022-07-05
9 | Literature Review and Paper Studied | 8 | 2022-07-06 | 2022-07-13
10 | Literature Conclusion | 2 | 2022-07-14 | 2022-07-15
11 | Methodology | 15 | 2022-07-16 | 2022-07-30
12 | Research Scope | 5 | 2022-07-16 | 2022-07-20
13 | Project Methodology | 5 | 2022-07-21 | 2022-07-25
14 | Architectural Strategies | 5 | 2022-07-26 | 2022-07-30
15 | Predicting Model | 20 | 2022-07-31 | 2022-08-19
16 | Data collection | 4 | 2022-07-31 | 2022-08-03
17 | Data analysis and pre-processing | 5 | 2022-08-04 | 2022-08-08
18 | Visualizing risk factors | 4 | 2022-08-09 | 2022-08-12
19 | Creating models for GRU-RNN and LSTM | 7 | 2022-08-13 | 2022-08-19
20 | Deployment and testing | 15 | 2022-08-20 | 2022-09-03
21 | Analyse the results | 5 | 2022-08-20 | 2022-08-24
22 | Comparision and discussion | 3 | 2022-08-25 | 2022-08-27
23 | Conclusion | 3 | 2022-08-28 | 2022-08-30
24 | References | 2 | 2022-08-31 | 2022-09-01
25 | Appendices | 2 | 2022-09-02 | 2022-09-03
|  | 2022-09-10 | 44814